Leistungsbeschreibung

Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK),

Projekt-/ Fördergebietsmanagement und Fördermittelmanagement

im Rahmen der Durchführung des Förderprogrammes

„Lebendige Zentren-Aktive Stadt“

Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und einer besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Ausschreibung die männliche Sprachform angewendet.

Dies soll keine Benachteiligung des weiblichen oder diversen Geschlechts darstellen, sondern als geschlechtsneutral verstanden werden.

1 Anlass und Hintergrund

  - Anlass

Mit Schreiben vom 14.03.2026 wurde der Stadt Weißenthurm vom Ministerium des Inneren und für Sport mitgeteilt, dass sie mit dem Bereich Stadtkern II ab dem Programmjahr 2026 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren-Aktive Stadt“ aufgenommen wurde.

Als Grundlage für ein 10 -jähriges Handlungsprogramm des Förderprogramms ist ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungsprogramm (ISEK) zu erarbeiten. Dabei sollen die Weichen für die weitere Entwicklung des Projektgebietes gestellt und konkrete Maßnahmen beschrieben werden. Diese sollen dann durch das Fördergebietsmanagement im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel der Stadt nach Beantragung beim Ministerium umgesetzt werden.

  - Fördergebiet Stadtkern II

Weißenthurm, nördlich von Koblenz gelegen, ist eine Kleinstadt von rund 9.300 Einwohnern, gehört zur Verbandsgemeinde Weißenthurm und ist Teil des stark besiedelten Neuwieder Beckens. Die Stadt Weißenthurm verfügt über eine gute infrastrukturelle Ausstattung. Es bestehen im südwestlichen Stadtbereich jedoch strukturelle, funktionale und bauliche Defizite, die zur Stärkung des historischen Stadtkerns Weißenthurm beseitigt werden müssen.

In Weißenthurm wurde bereits eine Stadtkernsanierung durchgeführt. Nach Aufnahme im Jahr 2002 wurde das 8,8 ha große Sanierungsgebiet im darauffolgenden Jahr förmlich festgesetzt. Es wurden im Stadtkern Maßnahmen zu Bodenordnungsverfahren, Bau von Erschließungsanlagen und Schaffung von quartiersbezogenen Treffpunkten sowie die (teilweise) Umgestaltung des Rheinufers, Modernisierungsmaßnahmen sowie Förderungen von privaten Maßnahmen verwirklicht.

Dies soll nun auch auf die angrenzenden Bereiche ausgeweitet werden. Das neue Sanierungsgebiet setzt das Gebiet der bisherigen Stadtkernsanierung nach Südwesten und entlang des Rheins fort. Der räumliche Gestaltungsbereich folgt der städtebaulichen Grundfigur (Leitergrundriss der Stadt) und knüpft auch inhaltlich an die historischen Strukturen an. Das vorläufige Untersuchungsgebiet beträgt ca. 14,51 ha.

Es soll die Innstadtentwicklung gestärkt werden, sowohl hinsichtlich der Gebäude, als auch der Nutzung der Freiflächen und die historisch wertvollen Strukturen und Ressourcen von Weißenthurm sollen enthalten werden

Große Bedeutung soll dabei auch der Beteiligung der Bürgerschaft beigemessen werden, was vor allem die Gestaltung der Wege und Plätze anbelangt und auch die Entwicklung der Sport-, Spiel- und Freizeitflächen, zwischen Rhein und Eisenbahn. Gleiches gilt für die privaten Modernisierungen, da die Bauten vielfach gestalterisch überformt sind und bauliche Mängel sowie Sanierungsstau besteht.

In der Stadtmitte besteht hinter der Stadthalle das Areal der ehemaligen Realschule plus, die derzeit als Außenstelle des Schulzentrums Mülheim-Kärlich dient, jedoch nach fertigzustellenden Erweiterungsbauten am Standort Mülheim-Kärlich frei wird. Ein qualitätsvolles Weiterbauens des Stadtkerns ist in diesem Bereich von besonderer Bedeutung.

Folgende Teilziele und Handlungsfelder sollen die Aktivierung des Stadtkerns und nachhaltige Entwicklung Weißenthurms schaffen:

- Lebendige Mitte-Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs (Handel, Dienstleistung und Kultur)

- Stärkung der touristischen und kulturellen Potenziale und Baukultur

- Wohnen und Freizeit-Steigerung der Wohnqualität – Quartiersentwicklung

- Schaffung von attraktiven Freiräumen

- Klimaschutz, Stadtverträgliche Mobilität und energetische Stadtsanierung

- Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in den Stadtentwicklungsprozess.

Gemäß den Vorgaben des Bundes sind im Rahmen der Gesamtmaßnahmen Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch Begrünung, energetische Modernisierung, Regenwasserrückhaltung und Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs weitere Voraussetzung der Förderung. Diese müssen im ISEK und in der KoFI mit Maßnahmen entsprechend berücksichtigt werden

  - Berücksichtigung bestehender Konzepte

Im Rahmen der Erarbeitung der ISEK sind folgende Planungen und Konzepte zu berücksichtigen:

- Maßnahmen der vorangegangenen Stadtkernsanierung, vor allem in angrenzenden Gebieten am Rheinufer

- Bestehender Flächennutzungsplan für den Bereich Weißenthurm unter Berücksichtigung der anstehenden Fortschreibung (hier ist die Abstimmung mit der Fachabteilung der Verbandsgemeinde Weißenthurm notwendig)

- Bestehende Bebauungspläne im Bereich der Stadt Weißenthurm

- Stellplatzsatzung

- Klimaanpassungskonzept des Landkreises Mayen-Koblenz

- Radverkehrskonzept

- Maßnahmen und Ziele der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußfreundliches Konzept Koblenz

- Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde Weißenthurm.

Die Planungen und Konzepte sind in der Anlage als Downloads oder direkt als

Dokument beigefügt

2. Zielsetzung:

Zentrale Zielsetzung ist die Etablierung einer qualifizierten Projektsteuerung, die sowohl das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) in Abstimmung mit der Stadt erarbeiten und parallel dazu die Steuerung des Gesamtverfahrens sowie die Umsetzung der Einzelprojekte im Einklang mit den Zielen des ISEK in Abstimmung mit der Stadt beginnt. Dazu zählt vor allem der Bereich betreffend der Folgenutzung der Realschule plus. Der Bieter erarbeitet und setzt das ISEK in Abstimmung mit der Stadt um und schreibt dieses fort.

Der Auftrag soll im Kern die folgenden Aufgaben bearbeiten:

- Erstellung und Fortschreibung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts

- Projekt- und Maßnahmenbetreuung

- Projektfinanzierung (Prüfung weiterer Fördermittel)

- Öffentlichkeitsarbeit

- Information und Moderation

- Controlling

- Evaluation und Dokumentation

- Leistungsbausteine

Das Angebot soll zwei Leistungsbausteine erhalten.

3.1 Leistungsbaustein 1: Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

Das ISEK ist entsprechend der Richtlinien des Landes Rheinland-Pfalz in enger Abstimmung mit dem Fördermittelgeber zu erstellen. Die Kommunikation mit dem Fördermittelgeber erfolgt über die Stadt Weißenthurm bzw. die Verbandsgemeinde Weißenthurm.

Die Gliederung des ISEK muss der Mustergliederung des Landes Rheinland-Pfalz entsprechen (siehe Anlage).

- Analyse (Gesamtstadt und Fördergebiet)

- Bürgerbeteiligung

- Stärken-Schwächen-Analyse

- Leitbilder/Ziele/Strategien

- Rahmenplanung

- Einzelprojekte

- Zeitplanung

- Umsetzungsmanagement

- Fördergebiet

- KoFi

- Verstetigung

3.2 Leistungsbaustein 2 Projekt- /Fördergebietsmanagement.

a) Parallel zur Erarbeitung des ISEK sind folgende Leistungsbausteine zur Beteiligung       erforderlich:

- Organisation der verwaltungsinternen Lenkungsgruppe

In der Phase der Konzepterstellung ist eine verwaltungsinterne Lenkungsgruppe zu installieren. Teil der Leistungspflichten des Auftragnehmers ist in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Ansprechpartnerin bei der Verbandsgemeinde Weißenthurm die Aktivierung der Mitglieder sowie die Organisation, Moderation und Dokumentation der Sitzungen für die Dauer der Beauftragung. Angestrebt sind ca. 6-wöchige Sitzungen. Termine und Häufigkeiten werden mit der Stadt bzw. Verbandsgemeinde abgestimmt.

- Beteiligung der Öffentlichkeit

Den Menschen in Weißenthurm soll die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv in die zukünftige Entwicklung des Fördergebietes in Bezug auf die verschiedenen Themen einzubringen. Dafür ist ein geeigneter, zielgerichteter Beteiligungsprozess zu erarbeiten, der eine Einbindung der Beteiligten berücksichtigt.

Durch partizipative Prozesse wie Bürgerforen, Workshops oder Runde Tische können passgenaue Lösungen entwickelt werden, die lokale Gegebenheiten miteinbeziehen und somit nachhaltigere Maßnahmen hervorzubringen.

b) Projekt-/ Umsetzungsmanagement der Einzelmaßnahmen

Parallel, bzw. im Anschluss an die Erarbeitung des ISEK ist die Umsetzung der Einzelmaßnahmen in der Gesamtschau und im Einzelnen mit folgenden Leistungen zu steuern:

- Zeitplanung und Termin Überwachung aller geplanten Maßnahmen auch in Abhängigkeit zueinander

- Projektsteuerung, Zeitplanung und Terminüberwachung, Koordination der Umsetzung komplexer Einzelmaßnahmen

- Erarbeitung der unterschiedlichen Antragsstellungen vor allem bei der Erstellung der jährlichen Antragsunterlagen zur Programmaufnahme einschließlich Beratung und Steuerung der ab 2027 geplanten Maßnahmen

- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen und Vergabeverfahren (Planungsleistungen/Ingenieurleistungen) bei städtischen Maßnahmen und Vertragscontrolling

- Moderation und Betreuung der verwaltungsinternen Arbeitsgruppen sowie ggfs. Sitzungen der politischen Gremien der Stadt Weißenthurm.

- Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Vernetzung und Kooperation im Fördergebiet

Aktivierung und Unterstützung von Selbstorganisationen und Bewohnerbeteiligungen

- Evaluierung der ISEK alle drei Jahre

- Unterstützung der Stadt in der Kommunikation mit dem Fördermittelgeber

c) Finanzmanagement/Kostenkontrolle insgesamt und der Einzelmaßnahmen

- Erstellung der Kosten- und Finanzierungsübersicht

- Beratung und Optimierung der Finanzplanung

- Finanz- und Fördermittelmanagement

- Ausarbeitung der projektbezogenen jährlichen Fördermittelanträge

- Vorbereitung der Fördermittelabrufe

- Prüfung der Zuwendungsbescheide

- Controlling und Reporting der Entwicklung der Kosten und Einnahmen

- Reaktionsmanagement der Kostenänderung

- Akquisition weiterer Fördermittel aus andere Förderprogrammen /öffentlicher und privater Mittel

3.3 Allgemeines/Laufzeit

Der geschätzte Durchführungszeitraum der Gesamtmaßnahme beträgt 10 Jahre plus 4 Jahre Abfinanzierung. Die einzelnen Teilabschnitte sind preislich auf Grundlage von Stundenkalkulationen der Projektmitarbeitenden zu hinterlegen.

Das Angebot wird pauschal gewertet, allerdings sind zur besseren Darstellbarkeit die Stundenkalkulationen der Projektmitarbeitenden jährlich mit Honorarsumme zu hinterlegen.

Für die fachliche Begleitung der Leistungsbausteine 2 soll der Auftragnehmer nach Erstellung des ISEK zunächst für ein Jahr mit der Option einer jährlichen Verlängerung bis zum Ende der Programmlaufzeit 2037 mit den Leistungen des Fördergebietsmanagement beauftragt werden. Grundlage sind die Ziele und Maßnahmen des ISEK.

Der Auftragnehmer kann bei nachgewiesenen erheblichen Kostensteigerungen eine Anpassung der vereinbarten Honorare und Stundensätze beantragen. Grundlage hierfür ist insbesondere die Entwicklung des Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes. Eine Anpassung kann frühestens nach Ablauf von 24 Monaten ab Vertragsbeginn geltend gemacht werden und ist mindestens 3 Monate vorher schriftlich anzukündigen.

Die Anpassung ist auf maximal 5 % je Anpassungszeitraum begrenzt.

4. Inhalt des Angebotes

Das Angebot bildet die Grundlage für die Bewertung des Büros. Das Angebot besteht aus:

- Personaleinsatzplanung und personelle Projektorganisation

Der Bieter hat die personelle Organisation / Zusammensetzung des Projektteams in Bezug auf das Gesamtprojekt (Erarbeitung ISEK, Projekt- und Fördergebietsmanagement und Fördermittelmanagement) darzustellen. Dazu gehört auch die Aufgabenverteilung und Zuständigkeit in Bezug auf die einzelnen Bausteine der Leistungsbeschreibung.

Der Bieter hat anzugeben, welchen Projektleiter er vorsieht und hat darzulegen, über welche Erfahrungen und Qualifikationen dieser Mitarbeiter verfügt. Des Weiteren hat er anzugeben welchen stellvertretenden Projektleiter und welchen Mitarbeiter er für die Auftragsausführung vorgesehen hat.

- Bearbeitungskonzept

Zur Gewährleistung eines nachvollziehbaren und die örtlichen Gegebenheiten, Problemfelder und Ressourcen berücksichtigenden Beratungsansatzes ist ein Kurzkonzept vorzulegen, dass Aussagen insbesondere zu folgendem Punkten beinhalten soll:

- Organisation einer termingerechten Erstellung des ISEK

- Darstellung der Moderations- und Kommunikationserfahrungen, Methodenkompetenz, insbesondere für beteiligungsorientierte Planungsprozesse im Bereich der Einbeziehung lokaler Akteure

- Organisation des Projekt- /Fördergebietsmanagement

- Organisation des Fördermittelmanagements.

- Es sind Aussagen zur Sicherstellung einer termingerechten Erledigung zu treffen und ein Entwurf für ein Projektablauf inkl. Zeitplan vorzulegen

Das Kurzkonzept soll die vorgesehenen Maßnahmen und Qualifikationen (insbesondere bezogen auf die für die Auftragsausführung vorgesehenen Mitarbeitenden) hinreichend beschreiben.

Das Konzept soll den Umfang von 5 Din A 4 Seiten möglichst nicht übersteigen.

Das Konzept ist Grundlage der Präsentation vor Ort.

- Honorarangebot mit dem Preisbestandteilen gem. Formblatt „Angebotsschreiben“

Anzugeben sind außerdem die Stundensätze für Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und sonstige Mitarbeitende

5. Vorläufiger Zeitplan

Ausschreibung

Anfang Juni- Mitte Juli

Voraussichtlich Ende Juli Bietergespräche /Präsentation / Termin wird nachgereicht

Vergabe Mitte August

Erarbeitung ISEK und Projektsteuerung

August 	Auftaktgespräch mit Stadtbürgermeister

Oktober	Vorlage Entwurf Gliederung ISEK

Dezember	Vorlage Vorentwurf ISEK bei der Stadt

Februar	Vorlage ISEK  zur Abstimmung Ministerium

Mai 2027 Fertigstellung ISEK

Juni 2027 Beschluss ISEK durch Stadtrat

Anlagen:

- Fördergebiet

als Anlage beigefügt

- Mustergliederung ISEK

als Anlage beigefügt

Konzepte/Planungen:

- Flächennutzungsplan	aktuell inkl. Legende

als Anlage beigefügt

- In der Stadt Weißenthurm bestehende und in Aufstellung befindliche Bebauungspläne

https://www.verbandsgemeindeweissenthurm.de/buergerservice-rathaus/bauverwaltung/bebauungsplaene/

- Satzung über die Anzahl notwendiger Stellplätze in der Stadt Weißenthurm

als Anlage beigefügt.

- Klimaschutzkonzept Verbandsgemeinde Weißenthurm

https://www.verbandsgemeindeweissenthurm.de/aktuelles/klimaschutz/klimaschutzkonzept/

- Klimaanpassungskonzept Landkreis Mayen-Koblenz

https://mayen-koblenz.klimaschutzportal.rlp.de/portal/kampagne-der-region-fuer-den-klimaschutz

- Radverkehrskonzept Landkreis Mayen-Koblenz

https://www.kvmyk.de/themen/radverkehr/radverkehrskonzept-des-landkreises-mayen-koblenz/

- Maßnahmen und Ziele der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußfreundlicher Kommunen

https://www.kvmyk.de/themen/radverkehr/arbeitsgemeinschaft-fahrrad-und-fussfreundlicher-kommunen-agffk-rheinland-pfalz/