# Formblatt Terminkonzept

Projekt:	AkI0346 Seilbahnstraße

AkI5013 Parkplatz Seilbahnstraße

AkI0323 Ahrradweg

AkI0367 Alte Schulstraße

AkI0306 Gehwege B267

Bewerber:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- Objektplanung für Verkehrsanlagen (Neubau)

| Terminkonzept des Auftraggebers |  | Terminkonzept des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Leistungsstufe (LS) 1 |  |  |
| Planungsbeginn | Spätestens 3 Wochen / 15 Tage nach Zugang des Zuschlagschreibens | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| - Dauer Grundlagenermittlung / Zielfindungsphase | 4 Wochen / 20 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung VG/OG | 2 Wochen | - |
| - Dauer Vorplanung | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung VG/OG | 4 Wochen | - |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 1) | 10 Wochen / 50 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Leistungsstufe (LS) 2 |  |  |
| - Dauer Entwurfsplanung | 8 Wochen / 40 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung VG/OG | 2 Wochen | - |
| - Genehmigungsplanung | 2 Wochen / 10 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung VG/OG | 4 Wochen | - |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 2) | 10 Wochen / 50 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Leistungsstufe (LS) 3 |  |  |
| - Dauer Ausführungsplanung | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung VG/OG | 2 Wochen | - |
| - Dauer Vorbereitung der Vergabe | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| - Fertigstellung Mitwirkung bei der Vergabe | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| - Fertigstellung Bauoberleitung | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| - Objektbetreuung und Dokumentation | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 3) | 12 Wochen / 60 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3) Planungsleistung AN | 32 Wochen / 160 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

- Objektplanung für Ingenieurbauwerke (RW-Kanalisation)

| Terminkonzept des Auftraggebers |  | Terminkonzept des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Leistungsstufe (LS) 1 |  |  |
| Planungsbeginn | Spätestens 3 Wochen / 15 Tage nach Zugang des Zuschlagschreibens | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| - Dauer Grundlagenermittlung / Zielfindungsphase | 4 Wochen / 20 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 2 Wochen | - |
| - Dauer Vorplanung | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 4 Wochen | - |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 1) | 10 Wochen / 50 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Leistungsstufe (LS) 2 |  |  |
| - Dauer Entwurfsplanung | 8 Wochen / 40 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 4 Wochen | - |
| - Genehmigungsplanung | 2 Wochen / 10 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 2 Wochen | - |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 1) | 10 Wochen / 50 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Leistungsstufe (LS) 3 |  |  |
| - Dauer Ausführungsplanung | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 2 Wochen | - |
| - Dauer Vorbereitung der Vergabe | 6 Wochen / 30 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Prüfung AWW | 2 Wochen | - |
| - Fertigstellung Mitwirkung bei der Vergabe | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| - Fertigstellung Bauoberleitung | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| - Objektbetreuung und Dokumentation | Wird vom AN nach Vertragsabschluss im Planungsterminplan entwickelt und bedarf der Zustimmung des AG |  |
| Dauer Planungsleistung AN (LS 3) | 12 Wochen / 60 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3) Planungsleistung AN | 32 Wochen / 160 Tage | Tage: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Im Rahmen des Wiederaufbaus des Ahrtals ist die zeitnahe und verlässliche Realisierung aller Projekte von erheblicher Bedeutung für den Auftraggeber. Gleichzeitig muss die Terminplanung im Hinblick auf die Vielzahl der Planungs-/ Bauvorhaben realistisch an den Möglichkeiten der Bieter orientiert sein.

Die Bieter erhalten deshalb die Möglichkeit, dem Terminkonzept des Auftraggebers ein zuschlagsrelevantes eigenes Terminkonzept gegenüberzustellen. Anzugeben sind der Planungsbeginn und die Dauer der vom Bieter veranschlagten Planungszeit in Tagen (hellgrüne Felder).

Bewertung der Terminkonzepte:

- Plausibilitätskontrolle

Um eine verlässliche Terminplanung zu erhalten, wird der AG das Terminplanungskonzept einer Plausibilitätskontrolle unterziehen und das Konzept gegebenenfalls auch zum Gegenstand von Aufklärungsgesprächen bzw. (soweit zulässig) Verhandlungen mit dem Bieter machen. Verbleiben sachlich begründete Zweifel des Auftraggebers an der Realisierung des vom Bieter vorgeschlagenen Terminkonzeptes, wird das Angebot ausgeschlossen.

- Grenzwerte

Berücksichtigt werden nur solche Terminkonzepte, die die Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 +LS 3) aus dem Terminkonzept des AG um nicht mehr als 6 Wochen / 30 Tage unter- oder überschreiten. Angebote mit darunter oder darüber liegenden Planungszeiten werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

- Bepunktung

Die plausiblen und innerhalb der Grenzwerte liegenden Terminkonzepte werden wie folgt bepunktet:

- Das Terminkonzept geht mit insgesamt +/- 5 von 100 Punkten in die Gesamtwertung ein.

- Übernimmt der Bieter die vom AG vorgeschlagene Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3), wird das Konzept neutral, d.h. mit Null Punkten bewertet.

- Verkürzte Planungszeiten führen zu einer besseren Bepunktung: Ein Terminkonzept, das die vom AG vorgeschlagene Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3) um 6 Wochen/30 Tage unterschreitet, erhält die volle Punktzahl. Die Bepunktung von dazwischen liegenden Terminkonzepten erfolgt durch lineare Interpolation.

- Verlängerte Planungszeiten führen zu Punktabzügen: Ein Terminkonzept, das die vom AG vorgeschlagene Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3) um 6 Wochen/30 Tage überschreitet, erhält einen Punktabzug von 5 Punkten. Die Bepunktung von dazwischen liegenden Terminkonzepten erfolgt durch lineare Interpolation. Der Punktabzug kann also dazu führen, dass der Bieter erreichte Punktwerte aus anderen Zuschlagskriterien (z.B. Preis, Personalkonzept) wieder verliert.

- Hinweis: Bepunktet wird nur die vom Bieter angebotene Gesamtdauer (LS 1 + LS 2 + LS 3) der Planungszeit. Die übrigen Angaben dienen lediglich der Plausibilitätskontrolle durch den AG und sollen dem Bieter einen individuellen Ressourceneinsatz ermöglichen.